## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 08.04.2026 15:43:00
Team Number |  | 9
Participant 1 |  | Alexander Helmstedt
Participant 2 |  | Jannik Holcapek
Mentor |  | Mandana Eibegger
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Benuterregestrierung | 6 | 11 | 5 |  |  | Mit Projektaufsetzung
2 | Benutzerlogin | 5 | 6 | 1
3 | Rollenbasierte Navigation | 1 | 1.5 | 0.5
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0