## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 2026-06-01
Team Number |  | 9
Participant 1 |  | Alexander Helmstedt
Participant 2 |  | Jannik Holcapek
Mentor |  | Mandana Eibegger
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
8 | Kurs zum Warenkorb hinzufügen | 5 | 7 | 2 | 1
9 | Warenkorb verwalten | 4 | 6 | 2 | 1
10 | Kurse bestellen | 9 | 13 | 4 | 1
11 | Gutschein einlösen | 2 | 4 | 2 | 1
4 |  |  |  | 10 | 4 | 0