## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 14.06.2026
Team Number |  | 9
Participant 1 |  | Alexander Helmstedt
Participant 2 |  | Jannik Holcapek
Mentor |  | Mandana Eibegger
List the IDs of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
12 | Benutzerkonto verwalten | 5 | 5 | 0 | 1
13 | Bestellhistorie anzeigen | 4 | 5 | 1 | 1
14 | Kurse verwalten (Admin) | 5 | 5 | 0 | 1
15 | Kunden verwalten (Admin) | 4 | 4 | 0 | 1
16 | Gutscheine verwalten (Admin) | 2 | 3 | 1 | 1
5 |  | 20 | 22 | 2 | 5 | 0